## Release
Time(sprints) | 0 | 1 | 2 | 3 | Exact
Storypoints | 269 | 245 | 42 | 0
Time(sprints) | 0 | 1 | 2 | 3
Storypoints | 269 | 256 | 208 | 0 | Ideaal

## Sprint 1
Exact | reeks 1 | Ideaal | reeks 2
Time(days) | Story points | Time(days) | StoryPoints
1 | 13 | 1 | 13
2 | 13 | 2 | 10
3 | 5 | 3 | 5
4 | 0.5 | 4 | 3
5 | 0 | 5 | 0

## Sprint 2
Exact | reeks 1 | Ideaal | reeks 2
Time(days) | Story points | Time(days) | StoryPoints
1 | 48 | 1 | 48
2 | 45 | 2 | 40
3 | 25 | 3 | 25
4 | 5 | 4 | 15
5 | 0 | 5 | 0

## Sprint 3
Exact | reeks 1 | Ideaal | reeks 2
Time(days) | Story points | Time(days) | StoryPoints
1 | 27 | 1 | 27
2 | 20 | 2 | 22
3 | 10 | 3 | 20
4 | 5 | 4 | 10
5 | 0 | 5 | 0